Annual Research Plan, PSI-Guinée 2009

| Design | Risk Group | Programmatic Deliverable | Indicator Table (please attach) | Budget for study (in USD) | Data | Deliverable Date (Gantt Chart) | Program Budget (in USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enquête TRaC sur l’utilisation du préservatif | Travailleuses de sexe âgées de 15-29 ans ayant eu des rapports sexuels avec des clients | Suivi Segmentation Evaluation | Logframe Programme PerForm | 28.172 | Cabinet d’étude | Octobre 2009 | 46.798 |
| Enquête TRaC sur l’utilisation du préservatif | Transporteurs âgés de 30 à 40 ans ayant eu des rapports sexuels extra-conjugaux au cours des 12 derniers mois | Suivi Segmentation Evaluation | Logframe Programme PerForm | 34.017 | Cabinet d’étude | Octobre 2009 | 587.247 |
| Enquête TRaC sur l’utilisation du préservatif | Miniers âgés de 30 à 40 ans ayant eu des rapports sexuels extra-conjugaux au cours des 12 derniers mois | Suivi Segmentation | Logframe Programme PerForm | 31.225 | Cabinet d’étude | Octobre 2009 | 352.348 |
| Enquête TRaC sur l’utilisation du préservatif | Policiers âgés de 30 à 40 ans ayant eu des rapports sexuels extra-conjugaux au cours des 12 derniers mois | Suivi Segmentation Evaluation | Logframe Programme PerForm | 22.571 | Cabinet d’étude | Octobre 2009 | 234.899 |
| Enquête TRaC sur l’utilisation du préservatif | Jeunes (filles et garçons) âgés de 15 à 24 sexuellement actifs ans ayant eu des rapports sexuels extra-conjugaux au cours des 12 derniers mois | Suivi Segmentation | Logframe Programme PerForm | 47.778 | Cabinet d’étude | Octobre 2009 | 704.696 |
| Enquête TRaC sur l’utilisation du préservatif | Population rurale de la Moyenne Guinée (Hommes et femmes) âgés de 25 à 49 ans ayant eu des rapports sexuels extra-conjugaux au cours des 12 derniers mois | Suivi Segmentation | Logframe Programme PerForm | 44.892 | Cabinet d’étude | Octobre 2009 | 570.885 |
| Etude Clients mystérieux | NA | Recommandations programmatiques | Program needs | 10 000 | Recherche PSI-Guinée | Juillet 2009 | 2.626.718 |
| Enquête TRaC sur les mutilations génitales féminines (MGF) | Femmes âgées de 18 à 55 ans | Suivi Segmentation | Logframe Programme | 35 000 | Cabinet d’études | Juillet 2009 | 1.300.000 |
| FoQus on CD pour le développement d’un concept en santé de la reproduction | Jeunes âgés de 15-24 ans sexuellement actifs (Garçons et Filles) | Recommandations programmatiques | Likeability | 35 000 | Recherche PSI-Guinée | Décembre 2009 | 4.600.000 |
| Enquête TRaC-M sur les spots PF | Femmes en union âgées de 18 à 45 ans Hommes en union âgés de 35 à 45 ans | Suivi | Besoin du programme | 5 000 | Recherche PSI-Guinée | Novembre 2009 | 1.560.000 |
| Enquête TRaC sur les déterminants de l’utilisation d’une SRO | Femmes ayant en charge d’enfants de moins de 5 ans âgées de 18 à 55 ans | Suivi Segmentation | Logframe Programme | 45 000 | Cabinet d’études | Novembre 2009 | 200.000 |

Annual Research Plan: Gantt chart

|  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Enquête TRaC auprès des travailleuses de sexe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sélection d’un cabinet d’études |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Formation des enquêteurs |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Collecte de données sur le terrain |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Traitement et analyse des données |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Présentation des résultats au programme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Rédaction du SMRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Finalisation de la rédaction du SMRS et l’envoi à PSI/W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 2. Enquête TRaC auprès des transporteurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selection d’un cabinet d’étude |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Formation des enquêteurs |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Collecte de données sur le terrain |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Saisie et analyse des données |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Présentation des résultats au programme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Rédaction du SMRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Finalisation de la rédaction du SMRS et l’envoi à PSI/W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

|  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Enquête TRaC auprès des miniers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selection d’un cabinet d’étude |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Formation des enquêteurs |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Collecte de données sur le terrain |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Saisie et analyse des données |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Présentation des résultats au programme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Rédaction du SMRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Finalisation de la rédaction du SMRS et l’envoi à PSI/W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 4. Enquête TRaC auprès des policiers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selection d’un cabinet d’étude |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Formation des enquêteurs |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Collecte de données sur le terrain |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Saisie et analyse des données |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Présentation des résultats au programme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Rédaction du SMRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Finalisation de la rédaction du SMRS et l’envoi à PSI/W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

|  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Enquête TRaC auprès des jeunes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selection d’un cabinet d’étude |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Formation des enquêteurs |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Collecte de données sur le terrain |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Traitement et analyse des données |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Présentation des résultats au programme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Rédaction du SMRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Finalisation de la rédaction du SMRS et l’envoi à PSI/W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 6. Enquête TRaC auprès des populations rurales de la Moyenne Guinée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selection d’un cabinet d’étude |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Formation des enquêteurs |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Collecte de données sur le terrain |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Saisie et analyse des données |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Présentation des résultats au programme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Rédaction du SMRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Finalisation de la rédaction du SMRS et l’envoi à PSI/W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

|  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Etude clients mystérieux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rédaction du document technique |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Recrutement et formation des enquêteurs |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Collecte de données sur le terrain |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Traitement et analyse des données |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Présentation des résultats au programme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Rédaction du SMRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Finalisation de la rédaction du SMRS et l’envoi à PSI/W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 8. Enquête TRaC sur les mutilations génitales féminines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rédaction du protocole de l’étude selon le template |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Collecte de données sur le terrain |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Saisie et analyse des données |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Présentation des résultats au programme |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Rédaction du SMRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Finalisation de la rédaction du SMRS et l’envoi à PSI/W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |

|  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Etude FoQus on CD auprès des jeunes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rédaction du protocole de l’étude selon le template |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recrutement et formation des enquêteurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Collecte de données sur le terrain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saisie et analyse des données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Présentation des résultats au programme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rédaction du SMRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finalisation de la rédaction du SMRS et l’envoi à PSI/W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Enquête TRaC-M sur la PF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rédaction du protocole de l’étude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recrutement et formation des enquêteurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Collecte de données sur le terrain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saisie et analyse des données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Présentation des résultats au programme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rédaction du SMRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finalisation de la rédaction du SMRS et l’envoi à PSI/W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Enquête TRaC sur l’utilisation d’une solution de réhydratation orale (SRO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rédaction du protocole de l’étude selon le template |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selection d’un cabinet d’étude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Collecte de données sur le terrain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saisie et analyse des données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Présentation des résultats au programme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rédaction du SMRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finalisation de la rédaction du SMRS et l’envoi à PSI/W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

N-B : Les trois dernières études ne seront pas réalisées en 2009, sauf en 2010.

CADRE LOGIQUE DU PROJET MARKETING SOCIAL DE CONTRACEPTIFS EN GUINEE

- Indicateurs concernant les groupes à haut risque (travailleuses de sexe, transporteurs, miniers et militaires) et les jeunes

| But Améliorer la santé reproductive en Guinée | Réduction de la prévalence de la transmission des IST/VIH/SIDA | Etudes nationales de séroprévalence Données de l’Enquête Démographique et de la Santé (EDS)/ Ministère de la Santé | Les rapports sexuels non protégés restent le principal mode de transmission du VIH Un système national de surveillance pour les IST/SIDA existe |
| --- | --- | --- | --- |
| Objectif du programme Adoption de comportements sains par le biais de l’utilisation des préservatifs par les groupes cibles : Jeunes, filles libres, militaires, transporteurs et miniers | 1. Réduction de x à y% le nombre de partenaires occasionnels durant les 12 derniers mois parmi les militaires, transporteurs et miniers 2. Réduction de x à y% le nombre de partenaires durant les 12 derniers mois parmi les jeunes 3. Augmentation de 10% dans le pourcentage des hommes (âgés de 15-49 ans) et de 20% parmi les groupes cibles concernés (miniers, militaires et/ou transporteurs) qui déclarent avoir utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport sexuel avec un partenaire non réguliers 4. Augmentation de 100% dans le pourcentage des adolescents (âgés de 12 à 19) possédant une connaissance compréhensive correcte du SIDA et des moyens de prévention 5. Augmenter de x à y% le nombre de filles libres ayant rapporté avoir utilisé un préservatif lors du dernier rapport sexuel | Enquête TRaC Enquête TRaC et EDS Enquête TRaC et EDS Enquête TRaC | Le ministère de la Santé Publique continue à soutenir le marketing social Le pouvoir d’achat des consommateurs reste le même ou est amélioré L’approvisionnement des produits n’est pas interrompu par les blocages administratifs ou de production |
| Résultats attendus 1. L’accès amélioré aux préservatifs abordables, surtout par les groupes cibles à haut risque | 1.1 Le pourcentage de personnes à haut risque déclarant avoir accès facilement aux préservatifs dans leur environnement a augmenté 1.2 Augmenter de x% le nombre de sous préfectures ayant au moins un point de vente fonctionnel de Prudence Plus. 1.3 Augmenter de x% le nombre de points de vente qui vendent Prudence Plus | Enquête TRaC Enquête MAP Enquête MAP, Rapport de ventes, visite au point de vente | Le Gouvernement et les autorités religieuses supportent activement la lutte contre le SIDA La situation économique permet les groupes cibles d’avoir le pouvoir d’achat des préservatifs |
| 2. La demande améliorée pour les préservatifs par les groupes cibles à haut risque | 2.1 Le pourcentage de la population ciblée déclarant avoir reçu des messages sur la sexualité à moindre risque a augmenté 2.2 Le pourcentage des adolescents possédant une connaissance compréhensive correcte du SIDA et des moyens de prévention a augmenté par 100% 2.3 Augmenter de x à y% le nombre de jeunes de 15 à 24 ans et des personnes dans le groupe à haut risque qui peuvent citer au moins deux principales voies de transmission du VIH 2.4 Réduire de x à y% le nombre de jeunes de 15 à 24 ayant rapporté avoir eu de rapports sexuels au cours des 12 derniers mois 2.5 Augmenter l’âge médian auquel les jeunes commencent leurs activités sexuelles 2.6 Augmenter l’âge moyen auquel les jeunes commencent leurs activités sexuelles 2.7 Augmenter de x à y% le nombre de jeunes de 15 à 24 ans ayant utilisé un préservatif lors du premier rapport sexuel 2.8 Augmenter de x à y% le nombre de jeunes de 15 à 24 ayant utilisé correctement et systématiquement un préservatif lors du dernier rapport sexuel 2.9 Augmenter de x à y% le nombre de personnes dans le groupe à haut risque qui citent la réduction du nombre de partenaires et l’utilisation systématique du préservatif comme moyens de protection contre la transmission du VIH. 2.10 Augmenter de x à y% le nombre de jeune de 15 à 24 ans qui citent abstinence, retarder le début de l’acte sexuel, utilisation systématique et correcte du préservatif comme moyens de protection contre le VIH 2.11 Augmenter de x à y% le nombre de personnes de groupes cibles qui citent à la fois le préservatif comme moyen de prévention contre les grossesses non désirées et les IST/VIH/SIDA 2.12 Augmenter de x à y% le nombre de jeunes de 15 à 24 ans et de personnes au seins des groupes à risque qui déclarent que n’importe qui peut être au risque d’attraper les IST/VIH/SIDA 2.13 Augmenter de x à y% le nombre de jeunes de 15 à 24 ans et de personnes au sein des groupes à haut risque qui sont convaincus que le VIH/SIDA existe dans leur localité 2.14 Augmenter de x à y% le nombre de jeunes de 15 à 24 ans et de personnes au sein des groupes à haut risque qui pensent qu’une personne en bonne santé peut être infectée par le VIH 2.15 Augmenter de x à y% le nombre de jeunes de 15 à 24 ans qui pensent que retarder l’âge du premier rapport sexuel réduit le risque d’attraper le VIH 2.16 Augmenter de x à y% le nombre de jeunes de 15 à 24 et de personnes au sein des groupes à haut risque qui perçoivent les relations sexuelles sans condom comme un risque d’attraper le VIH avec les partenaires réguliers et non réguliers | Enquête TRaC Enquête TRaC et EDS Enquête TRaC Enquête TRaC Enquête TRaC et EDS Enquête TRaC et EDS Enquête TRaC Enquête TRaC Enquête TRaC Enquête TRaC Enquête TRaC Enquête TRaC Enquête TRaC Enquête TRaC Enquête TRaC Enquête TRaC |  |

N/B : les indicateurs inscrits dans ce tableau concernent la phase actuelle (2004-2008) et sont à la fois ceux des bailleurs (KfW et USAID) et ceux du programme.

- Indicateurs pour les populations rurales de la Moyenne Guinée (Hommes et Femmes)

Indicateurs

1. Pourcentage de la population de la Moyenne Guinée qui se sent concernée par le risque face aux IST/VIH/SIDA.

2. Pourcentage de la population de la Moyenne Guinée ayant déclaré une action personnelle face aux IST/VIH/SIDA. Abstinence Fidélité Utilisation du préservatif

3. Pourcentage de la population de la Moyenne Guinée ayant déclaré avoir utilisé le préservatif lors du dernier rapport sexuel

N.B : indicateurs de la phase II en cours

- Indicateurs pour le projet MGF

Indicateurs

Pourcentage des femmes âgées de 18 à 55 ans exposées aux messages sur les méfaits de la pratique de l’excision a augmente de x a y de 2008 à 2011

Pourcentage des femmes âgées de 18 à 55 ans qui connaissent les effets néfastes de l’excision et qui peuvent en citer au moins deux a augmenté de x a y de 2008 à 2011 Pourcentage des femmes âgées de 18 à 55 ans qui déclarent que l’excision n’est pas une recommandation de la religion

Pourcentage des femmes âgées de 18 à 55 ans qui perçoivent les filles excisées plus susceptibles d’avoir des complications. Pourcentage des femmes âgées de 18 à 55 ans qui ont l’intention de ne pas exciser leurs filles.

N.B : indicateurs proposés pour la phase III  (2009-2012)

- Indicateurs pour le projet Orasel/Zinc

Indicateurs

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans qui ont eu la diarrhée au cours des 2 dernières semaines et qui ont été traités avec Orasel/zinc est passé de X à X+10% par an de 2009 à 2011.

Pourcentage de femmes en charge d’enfants de moins de 5 ans qui ont accès à Orasel/Zinc en moins de 30 mns de marche à pied est passé de X% à X+10% par an de 2009 à 2011. Pourcentage de femmes en charge d’enfants de moins de 5 ans qui savent où se procurer Orasel/Zinc est passé de X% à X+10% par an de 2009 à 2011.

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans qui ont reçu la bonne dose d’Orasel-Zinc par rapport à l’âge et la durée de traitement est passée de x à x+10% par an de 2009 à 2011 Pourcentage de femmes en charge d’enfants de moins de 5 ans qui pensent qu’Orasel/Zinc est efficace pour le traitement de la diarrhée est passé de X% à X+10% par an de 2009 à 2011

N.B : indicateurs proposés pour la phase III  (2009-2012)

# Footnotes

Budget du Volet CDV du projet Faisons Ensemble pour la période 2007-2009

Budget du projet pour la phase III (Juillet 2009-décembre 2011)

Budget global du volet VIH de la phase en cours (2004-juin 2009)

Budget du volet PF de la phase en cours (2004-juin 2009).

Budget concernant uniquement le produit Orasel/Zinc pour la phase III (Juillet 2009-décembre 2011).